## Investīciju plāns
Aktualizēts ar Limbažu novada domes 28.03.2024. sēdes lēmumu Nr.176 (protokols Nr.6, 15.) | [9 empty] | APSTIPRINĀTS | 1.pielikums
Ar Limbažu novada domes 25.05.2023. lēmumu Nr. 402
| Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam | [7 empty] | P | Pašvaldības finansējums
| Investīciju plāns 2023.-2025. gadam. | [7 empty] | F | Fondu finansējums
[9 empty] | C | Cits finansējums
Nr. p.k. | Vidēja termiņa prioritāte Nr. | Uzdevums | Pasākums | Plānotās darbības, rezultāti | Plānotais īstenošanas laiks | Plānotās izmaksas, EUR | Finansēšanas avots: P, F, C * | Atbildīgais | Teritorija | Piezīmes | Izpilde/piezīmes
1 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Ventilācijas sistēmas izbūve Limbažu mūzikas skolā | 2023 | 50000 | P | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta |  | Īstenošanā
2 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Vidrižu pamatskolas infrastruktūras uzlabošana | Uzstādīts granulu katls Vidrižu pamatskolā | 2023 | 56674 | P | Vidrižu pamatskola | Vidrižu pagasts
3 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Limbažu airēšanas bāzes attīstība | Veikta airēšanas bāzes finiša torņa pārbūve (jumts, logi, siltināšana, iekštelpas), tribīņu izbūve, apkalpojošās infrastruktūras uzlabošana. | 2023-2025 | 90000 | P,C | OC "Limbaži" | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt “Valsts sporta būvju infrastruktūras programmas” līdzfinansējumu 50% apmērā
4 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Limbažu kultūras nama infrastruktūras uzlabošana | Veikts Limbažu kultūras nama vestibila, apmeklētāju tualešu, mazās zāles remonts un ventilācijas izbūve | 2023-2025 | 150000 | P | Limbažu kultūras nams | Limbažu pilsēta
5 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Skultes PII "Aģupīte" pārbūve | Veikta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un ēkas pārbūve, izbūvējot papildu telpas bērnu rindas samazināšanai | 2023-2024 | 160000 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts | Norādītas projektēšanas izmaksas | Īstenošanā
6 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | Veikta Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas ēkas infrastruktūras uzlabošana – klašu un citu telpu pārplānošana, nodrošinot to atbilstību normatīviem, vides pieejamības nodrošināšana, inženiertīklu pārbūve. Iegādāts aprīkojums un mēbeles ergonomiskas mācību vides izveidei un inovatīvas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. | 2024-2026 | 2099069.28 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Alojas pilsēta | Plānots piesaistīt AF 3.1.1.5.i finansējumu.
7 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Staiceles pamatskolas pārbūve | Inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve, notekūdeņu sistēmas sakārtošana, pagalma renovācija, teritorijas labiekārtošana | 2023-2024 | 400000 | P | Staiceles pamatskola | Staiceles pilsēta
8 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Jauna mūžizglītībascentra un tūrisma objekta izvede, Apdzīvotas vietas Ozolmuiža-novadpētnieciskās ekspozīcijas izveide, papildinššana, uzlabošana. | Muzeja ēkas Ozolmuižā remonta darbi, jumta nomaiņa, UKT tīklu sakārtošana, kosmētiskais remonts, pandusa izbūve, teritorijas labiekārtošana | 2024 | 100000 | P,F | Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Brīvzemnieku pagasts
9 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Infrastruktūras uzlabošana Staiceles Lībiešu muzejā "Pivālind" | Veikts ēkas fasādes remonti, logu un ārdurvju nomaiņa, darba telpu, krājuma un ekspozīcijas telpu remontdarbi | 2023-2025 | 50000 | P | Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Staiceles pilsēta
10 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Darbmācības kabineta remonts un jauna aprīkojuma iegāde Staiceles pamatskolā | Veikts telpas remonts un aprīkojuma iegāde | 2023 | 60000 | P | Staiceles pamatskola | Staiceles pilsēta
11 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Sporta ielas pārbūve un stāvlaukuma izbūve Zvejnieku parkā | Veikta stāvlaukuma izbūve pie ziemeļu laipas, Sporta ielas pārbūve | 2024-2025 | 590000 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvalde, būvniecības projektu vadītājs | Salacgrīva
12 | 1 | 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību | Multifunkcionālā centra izveide Liepupes pamatskolā | Multifunkcionālajā centrā īstenoto aktivitāšu apjoma pieaugums | 2023-2025 | 60000 | P,F | Liepupes pamatskola | Liepupe | Sienu un griestu nopakošana, biezie aizkari, skaņas mazināšanai.
13 | 1 | 1.2.3. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana | Salacgrīvas muzeja pastāvīgās eskpozīcijas izveide | Aktualizēts muzeja piedāvājums apmeklētājiem. Jauns tūrisma piesaistes produkts novadā | 2023-2025 | 60000 | P,F | Salacgrīvas muzejs | Salacgrīva | Īstenošana uzsākta 2021.gada | Īstenošanā
14 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Liepupes pamatskolas sporta stadiona atjaunošana | Atjaunots Liepupes pamatskolas sporta stadions | 2023-2024 | 50000 | P,F | Liepupes pamatskola | Liepupe | Ir piešķirti 38 000 eiro. Skrejceļa seguma atjaunošana, futbola laukuma zālājs, vārti, lodes grūšanas sektors. Nomainīt 2 laternas.
15 | 1 | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību | Ēkas pārbūve sociālo un krīzes dzīvokļu izveidošanai | Izveidoti sociālie un krīzes dzīvokļi Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, pārbūvējot un mainot ēkas daļas funkcionalitāti un izmantošanas mērķi | 2023-2024 | 60500 | P | Salacgrīvas apvienības pārvalde, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Korģene
16 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Zvejnieku parka estrādes pārbūve | Veikta Zvejnieku parka estrādes rekonstrukcija, uzlabojot akustiskos rādītājus, nodrošinot vides pieejamību | 2023 | 198000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Salacgrīva | Projekta realizācija sākta 2020.gadā | Īstenošanā
17 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Salacgrīvas vidusskolas infrastruktūras un telpu uzlabošana, sakārtošana | Uzbraukšanas pandusa pie parādes ieejas durvīm ierīkošana, diagonālā pacēlāja uzstādīšana līdz II stāvam un sanitārā mezgla izbūve. Izglītības iestādes sporta zāles dušas telpu kapitālais remonts. Ventilācijas sistēmas - gaisa temperatūras regulēšanai aktu zālē, ierīkot gaisa kondicionieri. Galvenās ieejas dubultdurvju uzstādīšana. Fasādes remonts un durvju uzstādīšana. | 2023-2025 | 78500 | P,F | Salacgrīvas vidusskola | Salacgrīva |  | Īstenošanā
18 | 1 | 1.2.1. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu saturīga brīvā laika pavadīšanai | Tērpu iegāde Salacgrīvas kultūras centra un Skultes integrācijas centra kolektīviem | Izgatavoti tērpi Salacgrīvas kultūras centra un Skultes kultūras integrācijas centra kolektīviem | 2022-2023 | 56300 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Skulte, Liepupe, Salacgrīva, Ainaži | EJZF projekts "Ceļā un Dziesmu un deju svētkiem" | Īstenošanā
19 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Salacgrīvas muzeja pastāvīgās izstāžu zāles sagatavošana pastāvīgajai ekspozīcijai “Lībiskā piederība” | Salacgrīvas muzeja izstāžu zāle sagatavota pastāvīgajai ekspozīcijai “Lībiskā piederība” | 2022-2023 | 27400 | P,F | Salacgrīvas muzejs | Salacgrīva | EJZF projekts "Salacgrīvas muzeja pastāvīgās izstāžu zāles sagatavošana pastāvīgajai ekspozīcijai “Lībiskā piederība”" | Īstenošanā
20 | 1,3 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu; 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pašvaldības ēkas Parka ielā 2, Staicelē, pārbūve un energoefektivitātes pasākumi | Ēkas pārbūve, tai skaitā jumta nomaiņa, cokola un fasādes siltināšana. Ēkas PII korpusu demontāža un jauna būvniecība, apvienojot abis PII korpusus. Rotaļu laukuma izbūve, teritorijas sakārtošana. Dienas centra atjaunošana. | 2023-2025 | 1000000 | P,F | Alojas apvienības pārvalde | Staiceles pilsēta |  | Īstenošanā
21 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Limbažu Lielezera dabas takas atjaunošana | Veikta Limbažu Lielezera dabas takas atjaunošana | 2024-2025 | 161095 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt SAMP 5.1.1.3. līdzinansējumu
22 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Vides/ mākslas objektu uzstādīšana pilsētvidē | Bocmaņa skulptūras uzstādīšana Salacgrīvā. Salacgrīvas identitātes zīmes uzstādīšana. Vides objekta uzstādīšana Ainažos | 2023-2024 | 70000 | P | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ainavu arhitekts | Salacgrīva, Ainaži | Uzsākts metu konkurss | Īstenošanā
23 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Viļķenes pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas ārsienu siltināšana, jumta seguma atjaunošana un siltināšana, pagraba pārseguma un cokola siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve, ventilācijas izbūve, saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta. | 2024 | 780086.01 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Viļķenes pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros | Īstenošanā
24 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Jūras ielas pārbūve Limbažos | Veikts Jūras ielas pārbūve posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Sporta ielai | 2023 | 1518211 | P,F | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Ar Limbažu novada 2022.gada 27.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.89 (protokols Nr.1, 91.§) nolemts piešķirt 118359,21 EUR neattiecināmo izmaksu segšanai no pašvaldības 2022.g. budžeta līdzekļiem. Īstenošana uzsākta 2022.gadā | Īstenošanā
25 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Pašvaldības autoceļa "Rūpes - Lauči" un Lauču ceļa pārbūve | Veikta ceļa un ielas pārbūve kopumā 1,726 km posmā - apauguma noņemšana, seguma planēšana, šķembu izbūve un dubultā virsmas apstrāde. | 2023 | 146970.01 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Skultes pagasts | LEADER projekts, EJZF līdzfinansējums, tiek īstenots kopš 2021.g., kopējās izmaksas, 358 744,61 | Īstenošanā
26 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Vecā Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Vecā Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2023-2025 | 347330.5 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Projektu plānots īstenot Ministru kabineta 2022. gada 8.novembra noteikumu Nr. 709 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti”. Plānotās izmaksas norādītas par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, būvuzraudzību un būvdarbiem. Projekta īstenošanas rezultātā plānotais procentuālais izmaksu samazinājums ir 46,40%. Izmaksu samazinājums tiks sasniegs 2025.gadā, pēc projekta īstenošanas. | Īstenošanā
27 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pansionāta ēkas Pociemā energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle”, Sporta ielā 4, Pociemā, Katvaru pagastā energoefektivitātes paaugstināšana, t.sk., energosertifikāta izstrāde un aktualizācija, apliecinājuma kartes izstrāde, būvdarbi un to uzraudzība | 2023-2024 | 260000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Katvaru pagasts | Projektu plānots īstenot AF investīciju virzienā 1.2.1.3.i investīcijā “Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti”, kopējās plānotās projekta izmaksas ap 270 000 EUR. Projektēšana veikta 2021.gadā. | Īstenošanā
28 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta Sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle”, U.Sproģa iela 9, Umurgā, Umurgas pagastā energoefektivitātes paaugstināšana | 2023 | 602889 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Umurgas pagasts | Projekts Nr. 4.2.2.0/21/A/042 tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros. Projektēšana veikta 2021.gadā, būvdarbi uzsākti 2022.gadā, kopējās izmaksas 633 596,14 EUR | Īstenošanā
29 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Vidrižu ciema komunālās saimniecības ēkas atjaunošana | Veikta Vidrižu ciema komunālās saimniecības ēkas atjaunošana | 2024-2025 | 60000 | P | Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Vidrižu pagasts | Skolas iela 6 ēka. Ir būvprojekts.
30 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | B2-03 ceļa Dzeņi- Dravnieki Tilta remonts | Veikts B2-03 ceļa Dzeņi- Dravnieki tilta remonts, meniķa remonts | 2024-2025 | 150000 | P | Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Limbažu pagasts
31 | 3 | 3.3.1. Uzlabot iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti, pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu izveidei | Daudzdzīvokļu mājas Medru ielā 1, Pāles pagastā siltināšana un centrālās apkures atjaunošana | Veikta daudzdzīvokļu mājas Meldru ielā 1, Pāles pagastā siltināšana un centrālās apkures atjaunošana | 2023 | 946222 | P,C | Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas biedrība "Kalmes" | Pāles pagasts | Ar Limbažu novada 2022.gada 27.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.89 (protokols Nr.1, 91.§) nolemts piešķirt 118359,21 EUR neattiecināmo izmaksu segšanai no pašvaldības 2022.g. budžeta līdzekļiem. | Īstenošanā
32 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Dzelzsbetona tilta remonts Pāles pagastā | Veikta dzelzsbetona tilta atjaunošana ceļā "Pāle - Ērgļu purvs" | 2024 | 50000 | C | Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Pāles pagasts | Latvijas Valsts Meži veic projektēšanu. 2024.gadā būs būvdarbi
33 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Degradētās teritorijas revitalizācija Lādezera ciemā, uzlabojot pieejamību | Veikta zemes iegāde un 200 m ielas Lādezerā izbūve rūpnieciskās zonas piekļuves nodrošināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai | 2023 | 145000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pagasts | Projekts Nr. 5.6.2.0/22/I/015 tiek īstenots ar SAM 13.1.3. ERAF līdzfinansējumu. Kopējās izmaksas orientējoši plānotas 150 000 EUR. Projektēšana sākotnēji veikta 2017.gadā. | Īstenošanā
34 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Lielā ielā 7, Staicelē, energoefektivitātes paaugstināšana | Ēkas cokola un fasādes siltināšana, jumta seguma nomaiņa, lai nodrošinātu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu | 2023-2025 | 715284 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Staiceles pilsēta | Nr.4.2.2.0/21/A/064 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”. Projekta attiecināmās izmakas EUR308933,79; ERAF 262593,72; VB 11585,02 | Īstenošanā
35 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Alojas pilsētas Jūras, Rīgas un Valmieras ielu posmu pārbūve | Ielu posma no Jūras ielas krustojuma ar Baznīcas ielu virzienā līdz Limbažu ielai un ielu posmiem virzienā Rīgas iela, Valmieras iela, līdz autoostai, pārbūve. Gājēju ietves izbūve Rīgas ielā no Kalēju ielas līdz autoostai. | 2023-2025 | 509086 | P | Alojas apvienības pārvalde | Alojas pilsēta | Projektēšanas sadijā | Īstenošanā
36 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Dzirnavu ielas projektēšana un pārbūve | Pārbūvēta Dzirnavu iela, sakārtotas ietves, apgaismojums | 2024 | 509000 | P | Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Staiceles pilsēta | Jāuzsāk projektēšana
37 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pašvaldības SIA “Alojas veselības aprūpes centra” ēkas un cokala siltināšana, logu nomaiņa, apkures un ventilācijas sistēmas ierīkošna, vides pieejamības uzlabošana. | Veikta Alojas veselības centra ēkas pārbūve, nodrošinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un vides pieejamība. | 2024-2025 | 500000 | F,C | SIA "Alojas veselības centrs" | Alojas pilsēta
38 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Operatīvā transporta nobrauktuves izbūve no Jūrmalas ielas līdz glābšanas stacijai | Izbūvēta operatīvā transporta nobrauktuve no Jūrmalas ielas līdz glābšanas stacijai | 2023-2024 | 50000 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Salacgrīva |  | Īstenošanā
39 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu apgaismojuma izbūve, rekonstrukcija Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā | Ainažos: Valdemāra ielā izbūvēts apgaismojums līdz Hesburgeram,bet Aizsaules ielā papildināts, Baznīcas, Kāpu, Miera, Senču, Parka, Dārza ielās izbūvēts ielas apgaismojums. Veco kabeļu nomaiņa. Korģenē pie multifunkcionālā centra: rekonstruēts ielu apgaismojums. Liepupē: Muižas ielā izbūvēts ielas apgaismojums. Mērniekos izbūvēts ielas apgaismojums. | 2023-2025 | 364600 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvalde, Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis | Ainaži, Korģene, Liepupe, Mērnieki, Salacgrīva |  | Īstenošanā
40 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā | Asfaltēta Skolas ielas brauktuve un stāvvietas automašīnām, izveidots bruģēts trotuārs, izbūvēta lietusūdens kanalizācija, uzlabots ielas apgaismojums | 2023 | 369847 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Salacgrīva | EJZF projekts "Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā" | Īstenošanā
41 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis”, Multifunkcionālā izglītības centra ēkas Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā atjaunošana un energoefektivitātes celšana | Veikts energoaudits. Projekta izstrāde. Veikta ēkas energoefektivitātes uzlabošana atbilstoši energoauditam, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas uzstādīšana. Ēkas fasādes atjaunošana, armēšana. Iekšējo inženiertīklu (elektrības) atjaunošana | 2023-2024 | 906280 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis | Salacgrīva | Plānots piesaistīt Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu | Īstenošanā
42 | 3 | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību; 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Salacgrīvas pilsētas NAI rekonstrukcija | Denitrifikācijas tvertnes izbūve, otra otreizējā nostādinātāja izbūve, dūņu lauka rekonstrukcija. | 2023-2025 | 1200000 | P,F,C | SIA "Salacgrīvas ūdens" | Salacgrīva
43 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Kapu digitalizācija | Digitalizēti Limbažu novada kapi | 2024-2025 | 25000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu novads
44 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu, stāvvietu, gājēju ietvju pārbūves un nobrauktuvju uz piekrasti ierīkošana Ainažos | Veikta ielas seguma maiņa Parka ielā, ierīkota autostāvvietas Parka ielā no Sporta ielas līdz. J.Asara ielai, veikta autostāvvietas pārbūve Parka ielā pie Kuģu ielas, ierīkojot lietusūdens kanalizāciju, veikta Kuģu ielas seguma un ietves pārbūve, | 2023-2025 | 528060 | P,F | Pilsētu, pagasta pārvaldes apvienības vadītājs, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Ainaži | Būvprojekts izstrādāts | Īstenošanā
45 | 3 | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Jaunu ūdensvadu un kanalizācijas vadu izbūve Ainažos no Kuģa ielas līdz Senču ielai. | Izbūvēta kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, izbūvēts jauns ūdensvads ar pieslēgumiem | 2024-2025 | 90000 | P | SIA "Salacgrīvas ūdens" | Ainaži | UKT sadaļu izbūvē SIA"Salacgrīvas ūdens"
46 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Viļņu iela 2 stāvlaukuma izbūve | Uzlabota pašvaldības transporta infrastruktūra un satiksmes drošība, izbūvējot autostāvlaukumu, lietus ūdens novadīšanas sistēmu | 2024-2025 | 80000 | P | Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Salacgrīva
47 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ganību ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ganību ielas remonts posmā no Dzirnavu līdz Kr.Barona ielai | 2024-2025 | 300000 | P | Limbažu apvienības pārvalde | Limbažu pilsēta
48 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ģildes ielas pārbūve Limbažu pilsētā | Veikta Ģildes ielas pārbūve posmā no Parka līdz Jūras ielai | 2024-2025 | 380000 | P | Limbažu apvienības pārvalde | Limbažu pilsēta
49 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Parka ielas pārbūve Limbažu pilsētā | Veikts Parka ielas pārbūve posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Jaunajai ielai ielai | 2023 | 800000 | P | Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta |  | Īstenošanā
50 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Projektēšana ēkai, Parka ielā 2, Staicelē, kurā atrodas Staiceles pamatskolas pirmsskolas grupas | Projektēšana ēkai, Parka ielā 2, Staicelē, kurā atrodas Staiceles pamatskolas pirmsskolas grupas | 2023-2025 | 22000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta |  | Īstenošanā
51 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Būvprojekta izstrāde Vizbuļu ielas pārbūvei Skultes pagastā | Būvprojekta izstrāde Vizbuļu ielas pārbūvei Skultes pagastā | 2023-2025 | 40000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Finansējums paredzēts būvprojekta izstrādei | Īstenošanā
52 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Būvprojekta izstrāde sporta dienesta viesnīcai Sporta ielā 3, Limbažos | Būvprojekta izstrāde iekštelpu atjaunošanai sporta dienesta viesnīcai Sporta ielā 3, Limbažos | 2023-2025 | 29887 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta |  | Īstenošanā
53 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | PII "Auseklītis" Alojas struktūrvienības projektēšana un būvniecība | PII "Auseklītis" Alojas struktūrvienības telpu projektēšana un būvniecība | 2023-2025 | 30000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Alojas pilsēta
54 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē | Limbažu novada Vidzemes piekrastē izvietotas norādes zīmes un informatīvie stendi | 2022-2023 | 20000 | P, F | Pašvaldības aģentūra "LAUTA" | Limbažu novads |  | Īstenošanā
55 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Estrādes un sēdvietas izveide pie Katvaru ezera | Ēstrādes un sēdvietu izveide | 2023-2025 | 20000 | P, F | Pociema kultūras nams | Limbažu novads |  | Īstenošanā
56 | 3 | 3.5.1.Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Veco ļaužu mītnes "Sprīdīši" apkures sistēmas sakārtošanai (investīcijām) | Apkures sistēmas sakārtošana | 2023 | 36517 | P | Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" | Limbažu novads |  | Īstenošanā
57 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Vides pieejamības nodrošināšana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos | Vides pieejamības nodrošināšanai Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, būvprojekta izstrāde, būvdarbi | 2023-2025 | 149 798 | P;F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | "Vides pieejamības nodrošināšana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005
58 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Limbažu Lielezera pludmales laipu remonts/nomaiņa | Pludmales laipu remonts, nepieciešamajās vietās to nomaiņa | 2023-2025 | 70000 | P | Pašvaldības aģentūra "LAUTA" | Limbažu pilsēta |  | Īstenošanā
59 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu apgaismojuma izbūve |  | 2023-2025 | 40000 | P | Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Limbažu novads
60 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Limbažu kultūras nama iekštelpu rekonstrukcijas projekts | Zāļu, palīgtelpu, gaiteņu utml., remontdarbi | 2023-2025 | 35000 | P | Limbažu kultūras nams | Limbažu pilsēta
61 | 3 | 3.1.2. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Aku pārbūvē un Ūdensvada maģistrāles un pievadu pārbūve Puķu ielā Limbažu pilsētā | Aku pārbūve infiltrācijas novēršanai un nodrošināt ūdensapgādes pakalpojuma nepārtrauktību, samazināt zudumus | 2023 | 50000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Limbažu pilsēta
62 | 3 | 3.1.2. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Bīriņos t.sk.: dziļurbuma aprīkošana | NAI tehnoloģijas pārbūve, ūdens atdzelžošanas stacijas tehnoloģijas rekonstrukcija | 2023 | 50000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Bīriņi
63 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Saules paneļu izbūve Jūras 39a un Viļķenes2b | Tiek samazināts iepirktais elektrības apjoms | 2023 | 12200 | C | SIA "Limbažu siltums" | Limbažu pilsēta
64 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Saules paneļu uzstādīšana mazajās ūdens stacijās un NAI | Tiek samazināts iepirktais elektrības apjoms | 2023 | 70000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Umurga, Pāle, Viļķene, Vidriži, Katvari
65 | 3 | 3.1.2. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Mitrāja TP izstrāde un izbūve Viļķenes iela 2b | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ilgstošas lietus ūdens pieplūdes laikā spēs nodrošināt vides kvalitātes prasības | 2023 | 70000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Limbažu pilsēta
66 | 3 | 3.1.2. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Asenizācijas automasīnas iegāde | Nodrošināts pakalpojums | 2023 | 60000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Limbažu pilsēta
67 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Māzās noliktavas 13 apkures katlu remonts | Nodrošināts pakalpojums | 2024 | 70000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Limbažu pilsēta
68 | 3 | 3.1.2. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Aku pārbūvē un aizbīdņu maiņa | Aku pārbūve infiltrācijas novēršanai un nodrošināt ūdensapgādes pakalpojuma nepārtrauktību, samazināt zudumus | 2024 | 50000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Uzņēmuma darbības teritorijā
69 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Jaunās 2a fasādes siltināšana | Samaznāti siltuenerģijas zudumi | 2024 | 220000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Limbažu pilsēta
70 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Umurgas KM jumta remonts | Nomainīts jumta segums | 2024 | 60000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Umurgas pagasts
71 | 3 | 3.1.2. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Digitālo ievada aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšana | Digitāla skaitītāju nolasīšana | 2024 | 100000 | C | SIA "Limbažu siltums" | Uzņēmuma darbības teritorijā
72 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Saules paneļu izbūve Mazā noliktavu 13 | Vasaras periodā siltumenerģiju nodrošina saules paneļi | 2024 | 4000000 | F;C | SIA "Limbažu siltums" | Limbažu pilsēta
73 | 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | Projekta ietvaros Limbažos, Bīriņos, Viļķenē, Pālē, Umurgā tiks īstenotas šādas aktivitātes: Projekta ietvaros Limbažos, Bīriņos, Viļķenē, Pālē, Umurgā tiks īstenotas šādas aktivitātes: Esošo nātrija gāzizlādes tipa gaismekļu demontāža. Jaunu LED gaismekļu un viedo pilsētvides tehnoloģiju iegāde un montāža: Gaismu izstarojošas diodes (LED) ar jaudu no 21 W līdz 102 W, kopumā nomainot esošos nātrija gāzizlādes tipa 475 gaismekļus;. Segmenta kontrolieru uzstādīšana -25 gab.; Gaismekļu kontrolieri ar kustību sensoriem- 475 gab. | 2023-2024 | 351376 | P;F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu novads | Projektā plānotās izmaksas 351375,59 eiro, no tām emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 59 %.
74 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Cēsu ielas posma aptuveni 1400 m rekonstrukcija, atjaunojot asfalta segumu, izbūvējot gājēju/ velosipēdistu celiņu un apgaismojumu aptuveni 1000 m. Tīrumu ielas posma, aptuveni 900 m posmā, seguma pārbūve un nestspējas paaugstināšana, pastiprinot pamata kārtas, izbūvējot asfalta segumu, veidojot nomales, kā arī izbūvējot gājēju velosipēdistu celiņu un apgaismojumu. | Veikta būvprojekta izstrāde un veikta Cēsu ielas pārbūve, aptuveni 1400 m, no Tīruma ielas līdz pilsētas robežai, atjaunojot asfalta segumu. Tiks izbūvēts gājēju/velosipēdistu celiņš no Dzegužu ielas līdz Tīrumu ielai, kā arī tiks izbūvēts apgaismojums, aptuveni 1000 m. Tīrumu ielai, aptuveni 900 m, no Cēsu ielas tiks pastiprināta ceļa nestspēja, uzklāts asfalta segums, veidojot nomales. | 2023-2026 | 3000000 | P; F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Projektam plānots piesaistīt Eiropas Savienības SAM 5.1.1.1. finanšu līdzekļus
75 | 1 | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību. | Pansionāta ēkas telpu interjera risinājumi/ kosmētiskais remonts U. Sproģa ielā 9 | Telpās ap 350 m2 platībā nomainīts un izlīdzināts grīdas segumu, nomainītas durvis un santehniskās iekārtas (WC podi, izlietnes, dušas trapas), veikta sienu un griestu apdare. Nodrošināta būvdarbu būvuzraudzība. | 2023 | 282862.84 | P | Izpilddirektora vietnieks | Umurgas pagasts | 2023.gada prioritārais investīciju projekts, plānots piesaistīt Valsts kases aizdevumu
76 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Liepu ielā 8, Pociemā, Katvaru pagastā un Skolas ielā 6A, Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā | Liepu ielā 8, Pociemā, Katvaru pagastā demontēts viens malkas apkures katls, tā vietā uzstādīts jauns granulu apkures katls. Skolas ielā 6A,Vidrižos, Vidrižu pagastā demontēti divi malkas apkures katli - Vidrižu pamatskolā un sporta hallē, vietā uzstādīti divi jauni granulu katli | 2023 | 191075.76 | P | Izpilddirektora vietnieks | Katvaru pagasts, Vidrižu pagasts | 2023.gada prioritārais investīciju projekts, plānots piesaistīt Valsts kases aizdevumu
77 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Limbažu Lielezera teritorijas attīstība | Nepieciešams nodrošināt dabas takas apgaismojumu (tā nodrošina piekļuvi ezeram un pludmalei no dažādām vietām), uzstādīt papildus laipas, uzstādīt pārģērbšanās kabīnes (t.sk. apsildāmās ar jumtu, lai ziemā peldētājiem būtu ērtāk pārģērbties ), dzeramā ūdens pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – brīvkrānu ierīkošanai, kanalizācijas pievads, uzstādīt soliņus, t.sk. galdus pludmalē un soliņus dabas takā. Pludmali nepieciešams nodrošināt ar šūpuļtīklu, zviļņiem, atjaunot saulessargus. . | 2024-2025 | 460000 | P;F | Attīstības nodaļa | Limbaži | Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 291 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.3. pasākums "Publiskās ārtelpas attīstība"
78 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Salacgrīvas pilsētas Zvejnieku parka teritorijas attīstība | Plānots turpināt attīstīt Zvejnieku parka teritoriju. Nepieciešams izveidot gājēju un velo celiņu, rekreācijas zonu, ierīkot vietu velosipēdu novietošanai. | 2024-2025 | 200000 | P;F | Attīstības nodaļa | Salacgrīva | Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 291 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.3. pasākums "Publiskās ārtelpas attīstība"
79 | 3 | 3.3.1. Uzlabot iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti, pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu izveidei | Ēkas pārbūve Zāles ielā 8, Limbažos | Veikta ēkas pārbūve Limbažos, Zāles ielā 8, izveidojot 10 dzīvokļus personām, kuras reģistrētas likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanaā" 3.panta 1. un 2.punktā minētās palīdzības saņemšanai | 2024-2026 | 510000 | P; F | Attīstības nodaļa | Limbaži | Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra noteikumiem Nr. 538 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.3. pasākuma "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" īstenošanas noteikumi"
80 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Atpūtas vietas izveide Skultes pagasta Mandegās | Projekta ietvaros Skultes pagasta Mandegās paredzēts izveidot atpūtas vietu ar estrādi un pastaigu takām | 2024 - 2025 | 30000 | P, F | Salacgrīvas apvienības pārvalde | Mandegas, Skulte, Limbažu novads | Finansējumu plānots piesaistīt no Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai (ELFLA) 80%, Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums 20%
81 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Publiskās vides labiekārtošana Salacgrīvas pludmales stāvlaukumā | Projekta ietvaros Salacgrīvas pludmales stāvlaukumā paredzēts uzstādīt visu gadu pieejamu tualeti ar pieslēgumu sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, kā arī apgaismojumam. | 2024 - 2025 | 50000 | P, F | Salacgrīvas apvienības pārvalde | Salacgrīva, Limbažu novads | Finansējumu plānots piesaistīt no Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai (ELFLA) 80%, Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums 20%
82 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Pasažieru mikroautobusu iegāde Katvaru un Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centriem, izglītojamo nogādāšanai uz/ no pirmsskolas un izglītības iestādēm. | Plānots iegādāties pasažieru mikroautobusu ar 16 + 1 sēdvietām un pasažieru mikroautobusu ar 8 + 1 sēdvietām. Transportlīdzekļus izmantos Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centra un Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vajadzībām, lai nodrošinātu izglītojamo pārvadājumus, nodrošinot izglītojamo nogādāšanu uz/ no pirmsskolas un izglītības iestādēs. | 2024 | 114479.31 | P | Limbažu novada pašvaldības Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs un Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Katvaru pagasts, Brīvzemnieku pagasts | Valsts kases aizņēmums.
83 | 4 | 4.3.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību novada teritorijā | Trīs operatīvo transportlīdzekļu iegāde | Plānots iegādāties trīs operatīvos transprotlīdzekļus, kas aprīkoti ar radara sistēmām Limbažu novada pašvaldības policijas darba vajadzībām. | 2024 - 2026 | 216000 | P | Limbažu novada Pašvaldības policija | Limbažu novads | Valsts kases aizņēmums 85% apmērā.