Limbažu novada Attīstības programma 2022.-2028. gadam

apstiprināta ar Limbažu novada domes

2022. gada 28.jūlija lēmumu Nr.778 (protokols Nr.11, 38.)

*GROZĪJUMI izdarīti ar*

*Limbažu novada domes 22.08.2024. sēdes lēmumu Nr.583 (protokols Nr.16, 5.),*

*Limbažu novada domes 27.02.2025. sēdes lēmumu Nr.135 (protokols Nr.2, 64.) un*

*Limbažu novada domes 27.03.2025. sēdes lēmumu Nr. 158 (protokols Nr.4, 7.)*

**Limbažu novada Attīstības programma**

**2022.-2028.gadam**

**Rīcības plāns**

**1.Prioritāte – Kvalitatīvi publiskie pakalpojumi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbības** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Ieviešanas periods** | **Finanšu resursi un avoti** | **Atbildīgie par īstenošanu** |
| **1.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV) Izglītības un sporta nozares pilnveidošana** |
| **UZDEVUMS (U) 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību** |
| 1.Novada izglītības pakalpojumu attīstības plānošana un pilnveidošana | Turpinot īstenojamās pārmaiņas izglītībā, pilnveidojot mācību saturu un pieeju, sekmējot skolotāju sadarbību, pieredzes apmaiņu un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un īstenošanā:* Izstrādāta kopēja izglītības iestāžu attīstības politika novadā;
* Licencētas un tiek īstenotas izglītības programmas, atbilstoši mācību saturam un izglītojamo spējām, nodrošinot iekļaujošo izglītību un speciālās izglītības programmā;
* Izstrādāti kritēriji mazo lauku skolu attīstībai, apzināti to attīstības virzieni, sadarbībā ar vietējo sabiedrību izstrādāts rīcības plāns - skola kā daudzfunkcionāls centrs, paaugstinot telpu izmantošanas efektivitāti;
* Nodrošināts daudzveidīgs interešu izglītības un neformālās izglītības programmu piedāvājums novada iestādēs un sadarbībā ar nevalstisko sektoru – nodibinājumiem, biedrībām.
* Nodrošināta izglītības iestāžu iesaiste dažādos izglītības projektos;
* Izstrādāta rīcības programma karjeras izglītības aktivitātēm, nodrošināti katrā izglītības iestādē karjeras izglītības pedagoga pakalpojumi;
* Organizēti skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sadarbībā ar darba devējiem un uzņēmējiem, meklējot risinājumus inovatīviem produktiem un/vai pakalpojumiem novadā;
* Naudas balvas par teicamām un izcilām sekmēm vidējās izglītības iestādēs, par izciliem sasniegumiem sportā, izglītībā
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, Izglītības iestāžu vadītāji |
| 2.Atbalsts kvalitatīvas izglītības pieejamībai | * Ieviesti kvalitatīvas izglītības principi:
* Mijiedarbība,
* Ģimene un vietējā kopiena,
* Iekļaušana, daudzveidība un demokrātijas vērtības,
* Novērtēšana un plānošana,
* Mācīšanās stratēģijas,
* Mācīšanās vide,
* Profesionālā pilnveide
* Ieviesti atbalsta pasākumi izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, nodrošināts individuāls darbs atbalsta sniegšanai konkrētā mācību priekšmetā, sniegts atbalsts ekonomisko un sociālo risku mazināšanai;
* Darbs ar talantīgajiem bērniem kompetenču attīstībai, pilnveidei. Ieviestas papildus aktivitātes STEM un vides jomā, multidisciplinārā jomā, valodas jomā;
* Izglītības iestādēs nodrošināts izglītojamajiem psihologa, logopēda, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga atbalsts. Notiek sadarbība ar Limbažu Konsultatīvā bērnu centra speciālistiem.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |
| 3.Izglītības speciālistu profesionālās kompetences un konkurētspējas veicināšana personālās izaugsmes un karjeras iespējām | * Nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide;
* Izstrādātas atbalsta sistēmas veicinot motivētu, radošu, kvalificētu pedagogu piesaisti izglītības iestādēm;
* Pedagogu profesionālā pilnveide notiek jēgpilni, balstīta uz konkrētā pedagoga mācīšanās vajadzībām;
* Pedagogu labās prakses popularizēšana;
* Nodrošināts metodiskais atbalsts izglītības programmu realizēšanai;
* Piedāvāti jauni risinājumi e-vidē speciālistu kompetenču pilnveidei (semināri, konferences, meistarklases, izstādes, labās prakses piemēri, konkursi u.c.);
* Nodrošināts pedagoģiskais atbalsts izglītojamo ģimenēm izmantojot dažādas komunikācijas formas;
* Noorganizēti pieredzes apmaiņas pasākumi pedagogiem;
* Attīstīta sadarbība starp novada un ārpus novada izglītības iestādēm un citiem nozaru speciālistiem.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |
| 4.Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšana izglītības procesā | * Izglītības iestāžu informācija sabiedrībai, vietējai kopienai par iestādes sasniegumiem un labās prakses darbību;
* Plānota sadarbības veicināšana ar izglītojamo vecākiem, izglītības iestādes vecāku padomi;
* Nodrošināti vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveides pasākumi (lekcijas, diskusijas, semināri, praktiskās nodarbības) izglītības iestādēs, palīdzot vecākiem apgūt prasmes līdzdarboties sava bērna izglītošanā;
* Nodrošināta izglītojamo pašpārvalžu izglītošana un iesaistīšana izglītības iestādes mācību darba pilnveidošanā, ārpus stundu pasākumu organizēšana, izglītības iestādes atpazīšanā;
* Sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām izglītības projektu īstenošanā, materiāltehniskās bāze papildināšanā, infrastruktūras uzlabošanā;
* Nodrošināts atbalsts skolēnu darbam vasarā.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |
| 5.Izglītības iestāžu dalība starptautiskajos projektos | * Limbažu novada pamatskolās un vidusskolās tiek īstenoti Eiropas Savienības Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekti;
* Limbažu novada pamatskolās un vidusskolās tiek īstenota Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) programma "Latvijas skolas soma";
* ES Erasmus+ programmas projekti;
* E-Twining projekti;
* Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programmas Nordplus projekti.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |
| 6.Izglītības iestāžu materiāli tehniskas bāzes pilnveidošana, vides pieejamības un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana | * Regulāri atjaunota un papildināta materiāli tehniskā bāze novada izglītības iestādēs;
* Ieviestas un pielietotas digitālo mācību platformas.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |
| * Sportistu viesnīcas, Sporta ielā 3, Limbažos, iekštelpu remonta projekta izstrāde un realizācija, mēbeļu iegāde;
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | OC “Limbaži” |
| **UZDEVUMS (U) 1.1.2. Nodrošināt mūžizglītības un karjeras ievirzes iespējas novadā** |
| 1.Atbalsts kvalitatīvas mūžizglītības attīstībai | * Izstrādāta pieaugušo izglītības ilgtspējīgas attīstības koncepcija;
* Izveidots pieaugušo izglītības pārvaldības – sadarbības modelis un tīklojums dažādu mērķa grupu iesaistei pieaugušo izglītībā;
* Sniegts atbalsts Pieaugušo izglītības un Mūžizglītības centru attīstībai Limbažu novadā;
* Pilnveidotas un licencētas jaunas izglītības programmas novada iedzīvotāju prasmju un iemaņu apguvei;
* Nodrošināta dalība ES Atveseļošanās fonda projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”
* Nodrošināta dalība Eiropas struktūrfondu atbalstītajā projekta 4.2.4.2. pasākumā “Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai”;
* Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Izglītības un zinātnes ministrijas koordinētajā projektā “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā”
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji,Limbažu novada publiskās bibliotēkas |
| 2.Atbalsts jaunatnes iniciatīvām | * Izstrādāts rīcības plāns jaunatnes politikas jomā jaunatnes iniciatīvas aktivizēšanai novadā;
* Izstrādāts jaunatnes politikas plānošanas dokuments;
* Nodrošināts koordinēts un saskaņots jauniešu vajadzībām atbilstoša jaunatnes politikas ieviešana novadā;
* Nodrošināta iespēja jauniešiem līdzdarboties un iesaistīties viņu dzīves kvalitātes ietekmējošu lēmumu pieņemšanā;
* Nodrošināta jauniešu iesaistīšanās jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā;
* Attīstīta starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte;
* Nodrošināta jauniešu sociālā drošība – mazinot sociālās atstumtības riskus un riska grupu jauniešu integrācijas sabiedrībā;
* Nodrošināta jauniešu vajadzībām un viņu mērķauditorijai atbilstoša informācijas pieejamība;

Popularizētas brīvprātīgā darba aktivitātes jauniešu vidū; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |
| * Atbalsts Limbažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam;
* Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu organizēšana.
 | 2022-2028 |  |  |
| **UZDEVUMS (U) 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu** |
| 1. Izglītības iestāžu energoefektivitātes celšana | * Izglītības iestāžu energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, ēku siltināšana, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, noteksistēmas nomaiņa tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas;
* Infrastruktūras uzlabošana Limbažu Valsts ģimnāzijā kvalitatīvas izglītības pieejamībai.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa |
| 2. Novada izglītības iestāžu tehniskās infrastruktūras pārbūve un izveide | Veikta izglītības iestāžuinženiersistēmu pārbūve, telpu remonts, sporta halles pārbūve, vides pieejamības darbu veikšana pie izglītības iestādēm:* Alojas Ausekļa vidusskolas daudzfunkcionālās sporta halles pārbūve;
* Pamatskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība Sporta ielā 4, Staicelē;
* Staiceles pamatskolas ventilācijas sistēmas sakārtošana un teritorijas labiekārtošana;
* Salacgrīvas mākslas skolas telpu paplašināšana;
* Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai;
* Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa |
| **UZDEVUMS (U) 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu** |
| 1. Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un pieejamības saglabāšana un uzlabošana | * Sporta laukuma ierīkošana Vidrižu pagastā;
* Nodrošināta atbalsta sistēma sporta biedrībām/ klubiem, sporta infrastruktūras uzturēšanā, valsts un starptautiska līmeņa sacensību organizēšanā.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| * Infrastruktūras pie sporta objektiem sakārtošana Limbažos: 1) stāvlaukums Parka ielā 36 (pie stadiona, halles), Limbažos, 2) Lielezera ielā 33 (airēšanas bāze) asfaltēšana, Limbažos;
 |  | Pašvaldības budžetsOC “Limbaži” finansējums | Pašvaldība, OC “Limbaži” |
|  | * Administratīvās ēkas Limbažos, Parka ielā 36 paplašināšana treneru darba telpu un noliktavas telpām (piebūve starp administratīvo ēku un halli);
* Sportistu viesnīcas Limbažos, Sporta ielā 3 iekštelpu remonta projekta izstrāde un realizācija, mēbeļu iegāde;
 | 2025-2028 |  |  |
| * Piedzīvojumu un atpūtas parka ar velo trašu un skeitparka elementiem izbūve Limbažos (aiz sporta halles);
 | 2025-2028 |
| * Basketbola piespēles trenažiera iegāde;
* Volejbola servju trenažiera iegāde;
* Motorlaivas ar motoru iegāde treniņiem;
* Ģērbtuves un tualetes nodrošināšana pie slidotavas Limbažos;
* Autobusa (40 vietas) (sportistu pārvadāšanai) iegāde;
* Jaunu kempinga mājiņu iegāde naktsmītņu nodrošināšanai;
 | 2025-2028 |
| * Airēšanas bāzes finiša torņa rekonstrukcija;
* Airēšanas bāzes 1.stāva remonts (ģērbtuvju, dušu, gaiteņa, trenažieru zāles) un ventilācijas pārbūve;
 | 2025-2028 |
| * Airēšanas starta sistēmas iegāde
 | 2025-2026 |
| * Jumta izbūve slidotavai Limbažos
 |  |  |
| 2. Pasākumi sporta un aktīvās atpūtas veidu dažādošanai un popularizēšanai | * Sporta nozares attīstības plāna izstrāde;
* Izstrādāts un īstenots ikgadējais sporta pasākumu plāns;
* Nodrošināta atbalsta sistēma sporta biedrībām/ klubiem, sporta infrastruktūras uzturēšanā, valsts un starptautiska līmeņa sacensību organizēšanā.
* Augstu sasniegumu sporta programma
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 3. Sporta inventāra iegāde | * Iegādāts sporta inventārs, mazināta sezonalitāte tūrisma jomā, interesentiem tiek nodrošināta iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku;
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Pašvaldība |
| **1.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana** |
| **UZDEVUMS (U) 1.2.1. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu saturīga brīvā laika pavadīšanai** |
| 1.Kultūras pieejamības nodrošināšana un aktivitāšu dažādošana | * Izstrādāts un īstenots ikgadējais kultūras pasākumu plāns;
* Pilnveidotas mākslinieciskās izpausmes formas;
* Kultūras iestāžu materiāltehnisko bāžu pilnveidošana un infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot vides pieejamību;
* Nodrošināts dažādām mērķauditorijām un interesantu grupām atbilstošu kultūras pasākumu klāsts.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji |
| **UZDEVUMS (U) 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru** |
| 1.Kultūras pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un pieejamības saglabāšana un uzlabošana | * Veikta Kultūras pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un pieejamības saglabāšana un uzlabošana;
* Kultūras iestāžu pielāgošana atbilstoši mūsdienu prasībām;
* Muzeju pastāvīgo ekspozīciju pilnveidošanu, atjaunošanu vai jaunu ekspozīciju sagatavošanu.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji |
| * Limbažu muzeja ēku infrastruktūras uzlabošana.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Limbažu muzejs |
| * Bārdu dzimtas memoriālais muzeja "Rumbiņi" ēku infrastruktūras uzlabošana.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Bārdu dzimtas memoriālais muzejs “Rumbiņi” |
| * Pāles Novadpētniecības muzeja ēkas infrastruktūras uzlabošana.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pāles novadpētniecības muzejs  |
| * Salacgrīvas muzeja filiāles izveide „Upesjennās”.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsKultūras fonds | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji |
| * Alojas bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts (telpu sienu krāsojums, grīdas seguma nomaiņa, otrā stāva telpu sienu siltināšana).
 | 2025 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| * Alojasbibliotēkas Ventilācijas un

gaisa kondicionēšanas iekārtu ierīkošana, lai nodrošinātu bibliotēkas lietošanas, pārvaldes un krātuvju telpu zonā atbilstošo optimālo mikroklimatu;* Grīdas seguma atjaunošana Audēju namiņā Staicelē, Lielā ielā 1;
* Limbažu Galvenās bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana;
* Tehnoloģiju attīstība un datortehnikas nodrošinājums bibliotēkās;
* Pāles bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts (telpu kosmētiskais remonts, grīdas līdzināšana un seguma nomaiņa, sienās esošo plaisu likvidēšana, apgaismojuma nomaiņa)
* Apkures katla un apkures sistēmas nomaiņa Pāles kultūras namā;
* Apkures sistēmas modernizācija Ainažu Ugunsdzēsības muzejā Ainažos, Valdemāra ielā 69
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Pašvaldība |
| **UZDEVUMS (U) 1.2.3. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana** |
| 1.Novada kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana, attīstība, efektīva izmantošana un atpazīstamības veicināšana | * Sniegts atbalsts dalībai Jaunatnes dziesmu un deju svētkos/ tautas mākslas svētkos/ Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētkos;
* “VI Latvijas virsdiriģentu svētki”, veltīti Indriķa Zīles 185.dzimšanas dienai, 2026.gada 23. maijā;
* Dzejnieka Ausekļa 175.dzimšas dienai veltītie svētki “Gaismu sauca” 2025.gada 16.septembrī;
* Ritmiskās mūzikas festivāla "Spožā nots" projekta ietvaros rīkotie koncerti "Atnāc, ieklausies, pamēģini - VARBŪT.";
* Himnas Goda diena, koncertprogramma "LATVIETIM IR"
* Lielās ielas Staicelē kultūrvēsturiskā mantojuma ēku un fasāžu atjaunošana un restaurācija;
* Sniegts atbalsts kultūrtelpas izveidošanai, tradīciju aizsargāšanai, uzturēšanai un nodošanai nākamajām paaudzēm;
* Aktualizēt Limbažu pilsētas vēsturiskā centra darbības stratēģiju 2011.- 2016.gadam.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji |
| 2.Kultūras mantojums “Lielās ielas stāsts” saglabāšana un attīstīšana.  | * Koka apbūve (45 objekti) restaurācija;
* Ūdens un kanalizācijas sistēmas ierīkošana;
* Ielas un trotuāra sakārtošana.
 | 2025-2028 | Valsts Kultūrkapitāla fonds, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde,Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļi | Pašvaldība |
| **UZDEVUMS (U) 1.2.4. Dažādot bibliotēku krājumus un attīstīt bibliotēku pakalpojumus** |
| 1.Bibliotekāru kompetenču pilnveidošana | * Nodrošināta profesionālā pilnveide publisko un izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem klātienes un virtuālo pakalpojumu attīstībai, KAC funkciju veikšanai.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi | Pašvaldība |
| 2.Krājuma attīstība un tā kvalitātes uzturēšana, | * Kvalitatīvs un iedzīvotāju interesēm atbilstošs krājums;
* Vienota Limbažu novada bibliotēku elektroniskā kopkataloga nodrošināšana;
* Bibliotēku darba kvalitātes nodrošināšana atbilstoši akreditācijas prasībām, kvalitāte un drošība;
* Akreditēta reģiona galvenā un vietējas nozīmes bibliotēkas.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| **1.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sociālās drošības un veselības aprūpes nodrošināšana** |
| **UZDEVUMS (U) 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību** |
| 1.Ēku pielāgošana sociālā dienesta klientu vajadzībām, deinstitucionalizācijas procesa realizācija | * Pielāgotas ēkas deinstitucionalizācijas procesa realizācijai, sociālā dienesta klientu vajadzībām.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 2.Uzlabot pakalpojumu pieejamību | * Pašvaldības ēkas Ambulances ielā 1, Pālē fasādes remonts;
* Izvietoti 2 mobilie pacēlāji Limbažos Burtnieku ielā 4 un Burtnieku ielā 7;
* Veikta ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Limbažu novada Sociālā dienesta ēkā.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 3.Sabiedrības izpratnes paaugstināšana par veselīgu dzīvesveidu un sociālo drošību | * Lekciju un nodarbību organizēšana iedzīvotāju veselīga dzīvesveida paradumu veicināšanai.
 | 2025-2028 | ESF finansējums | Attīstības un projektu nodaļa |

**2.Prioritāte – Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbības** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Ieviešanas periods** | **Finanšu resursi un avoti** | **Atbildīgie par īstenošanu** |
| **2.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Uzņēmējdarbības veicināšana un attālināta darba iespēju nodrošināšana** |
| **UZDEVUMS (U) 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstības veicinošu vidi un politiku** |
| 1.Izstrādāt un pilnveidot uzņēmējdarbības programmas, nodrošinot to kvalitāti atbilstoši tirgus prasībām | * Īstenotas uzņēmējdarbības atbalsta programmas.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2.Vienas pieturas aģentūras ieviešana pašvaldības pakalpojumu jomā | * Izveidota vienas pieturas aģentūra, kas atbildīga par pašvaldības pakalpojumiem.
 | 2025-2028 | Fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 3. Prakses vietu apzināšana Limbažu novadā un popularizēšana studentu un jauniešu vidū | * Izveidota sadaļa pašvaldības mājaslapā ar prakses iespējām Limbažu novada uzņēmumos;
* Atbalsts jauniešu iekļaušanās nodrošināšanai darba tirgū.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| **UZDEVUMS (U) 2.1.2. Izveidot un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai** |
| 1.Nekustamo īpašumu iegāde/pārņemšana stratēģiski svarīgu pašvaldības projektu realizācijai | * Jaunu investīciju projektu ienākšana Limbažu novadā un esošo uzņēmumu telpu un infrastruktūras uzlabošana.
 | 2027-2028 | Fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2.Koprades telpu attīstība, uzņēmējdarbības nodrošināšanai | * Izveidotas koprades telpas, ar nepieciešamo infrastruktūru uzņēmējdarbības nodrošināšanai.
 | 2027-2028 | Fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa |
| 3.Degredēto teritoriju atjaunošana un infrastruktūras izveidošana uzņēmējdarbības attīstībai | * Atjaunotas degradētās teritorijas un izbūvēta infrastruktūra uzņēmumu ienākšanai Limbažu novada.
 | 2025-2028 | Fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības budžets | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa |
| 4. Uzņēmējdarbības atbalsta centru tehniskās infrastruktūras uzturēšana un atjaunošana | * Izbūvēts tirgus laukums Alojas pilsētā.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| **2.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Tūrisma, viesmīlības un starptautiskās sadarbības pilnveidošana** |
| **UZDEVUMS (U) 2.2.1. Sniegt atbalstu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem** |
| 1.Atbalsts jaunu tūrisma pakalpojumu ieviešanai | * Atbalstīti jauni tūrisma pakalpojumu sniedzēji novadā.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība, P/A “LAUTA” |
| 2.Atbalsts dalībai tūrisma izstādēs | * Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs.
 | Pastāvīgi | Fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības budžets | Pašvaldība,P/A “LAUTA” |
| 3.Teritoriju noteikšana tūrismam un rekreācijas attīstībai | * Noteiktas teritorijas tūrismam un rekreācija attīstībai.
 | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| **UZDEVUMS (U) 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru** |
| 1.Dabas tūrisma gājēju un velo taku atjaunošana un izveide novada teritorijā | Atjaunotas tūrisma takas:* Jaunu dabas taku ierīkošana gar Salacas upi, esošo atjaunošana un pilnveidošana;
* Dabas takas un Atpūtas laukumu izveidošana apkārt Ozolmuižas ezeram;
* Jaunu pārgājienu maršrutu izveide, esošo maršrutu marķēšana un digitalizācija.
 | 2025-2028 | Fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2. Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana | * Uzstādītas norādes zīmes uz kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma objektiem.
 | 2025-2027 | Fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 3. Kempinga un laivu bāzes, pārceltuves izveide | * Kempinga un laivu bāzes, pārceltuves izveide Limbažos.
 | 2025-2027 | Fondu finansējumsPašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 4. Pilnveidot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apskates objektus, tos labiekārtojot un nodrošinot to saglabāšanu | Labiekārtoti kultūrvēsturiskā mantojuma un apskates objekti:* Brīvdabas laukuma labiekārtošana Staicelē pie Audēju namiņa;
* Makšķerēšanas platformu izveidošana Salacas upes krastos cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
 | 2026-2028 | Fondu finansējumsPašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 5. Velo taku izbūve, jaunu velo maršrutu izstrāde, pasākumu organizēšana | * Izbūvētas velo takas, organizēti ar velo braukšanu saistīti pasākumi.
 | 2026-2028 | Fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 6. “Latvija - Stārķu zeme” projekta attīstīšana  | * Tūrisma centrs “Stārķa pils” būvprojekta pabeigšana;
* Trošu tilta, parka un estrādes būvniecība un labiekārtošana.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| **UZDEVUMS (U) 2.2.3. Pilnveidot nozaru sadarbības organizāciju un mārketingu** |
| 1. Nodrošināt aktuālu tūrisma informāciju par vietējo tūrisma piedāvājumu un jaunu tūrisma pakalpojumu veidošana novadā | * Izveidota aktuālā tūrisma informācijas un piedāvājuma datubāze.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| * Izveidoti piedāvājumi tūristiem (visām sezonām);
* Izveidot tūrisma pakalpojumu karti un sekmēt informācijas izplatīšanu caur pašvaldības sociālajiem tīkliem un tūrisma un informācijas centriem.
 | 2025-2027 | Fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības budžets |  |
| 2. Stiprināt Limbažu novada tēlu un atpazīstamību | * Īstenotas dažādas aktivitātes Limbažu novada tēla popularizēšanai (izveidoti videomateriāli u.c.).
 | 2025-2027 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 3. Tematisko materiālu izdošana par Limbažu novadu | * Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm Limbažu novadā.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| **2.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Pašvaldības pakalpojumu un atbalsta pasākumu uzņēmējiem nodrošināšana** |
| **UZDEVUMS (U) 2.3.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus** |
| 1. Uzņēmējdarbības motivēšana | * Piešķirti uzņēmējdarbības granti jaunu uzņēmumu attīstībai;
 | Katru gadu | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| * Nodokļu atlaižu plāna izveide un apstiprināšana.
 | 2025-2028 |
| **UZDEVUMS (U) 2.3.2.Izveidot un attīstīt piemērotu informatīvo un izglītojošo pakalpojumu klāstu uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai novadā** |
| 1.Sadarbības pasākumu ar uzņēmējiem pilnveidošana | * Rīkoti uzņēmējdarbības informatīvie pasākumi, semināri un darbnīcas.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | P/A “LAUTA”Attīstības un projektu nodaļa |
| * Nodrošināta informācijas aprite par atbalsta pasākumiem, grantiem u.c. uzņēmējdarbības veicinošām aktivitātēm.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība,Attīstības un projektu nodaļa,Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| **2.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Ostas un piekrastes infrastruktūras un alternatīvās enerģijas attīstība** |
| **UZDEVUMS (U) 2.4.1. Izveidot un rekonstruēt infrastruktūru ostu un piekrastes teritorijas attīstībai** |
| 1.Salacgrīvas ostas molu pārbūve | * Pārbūvēti Salacgrīvas ostas Dienvidu un Ziemeļu moli;
* Zvejniecībai nepieciešamās infrastruktūras - Dienvidu molu un Ziemeļu mola pārbūve Kuivižu ostā.
 | 2025-2028 | Fondu finansējumsOstas pārvaldes finansējumsPašvaldības budžets | Salacgrīvas ostas pārvalde Pašvaldība |
| 2.Salacgrīvas ostas priekšostas attīstība  | * Padziļināta priekšosta un kuģa kanāls, izsmeltā grunts apjoma smilts frakciju izmantojot ostas teritorijas paplašināšanai. Akvatorijas un kuģa kanāla dziļums ne mazāks nekā 7,0 m;
* Jaunu teritoriju izveide blakus Ziemeļu un Dienvidu moliem, jaunu atklāto un slēgto noliktavu un rūpnieciskās zonas izveide paplašinātajā ostas teritorijā;
* Ne mazāk kā vienas jaunas piestātnes būvniecība. Jaunceļamajai piestātnei jāsasniedz un pat ievērojami jāpārsniedz parametri kā pašreiz esošajai 1. un 4.piestātnei, t.i., līdz 100 m, ar piestātnes dziļumu – 7 m un vairāk.
 | 2025-2028 | ES fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets,Privātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvaldePašvaldība |
| 3. Salacgrīvas ostas infrastruktūras sasaiste ar Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru | * Attīstoties Rail Baltica dzelzceļa līnijai, veidot rūpnieciskās zonas kravu apstrādes tās pievienotās vērtības palielināšanai;
* Pievedceļa attīstība ostas rajonā Salacas kreisajā un labajā krastā.
 | 2025-2028 | ES fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvaldePašvaldība |
| 4. Zvejnieku infrastruktūras uzlabojumi | * Zvejas kuģu un laivu piestātnes izbūve, degvielas uzpildes stacijas izbūve zvejas kuģu un jahtu vajadzībām, cita zvejniecībai nepieciešamā infrastruktūra un aprīkojums, Kuivižu mola pārbūve.
 | 2025-2028 | ES fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvaldePašvaldība |
| 5. Ostas pārvaldes tehniskās kapacitātes palielināšana un darbinieku izglītība, reklāmas pasākumi | * Ostas pārvaldes kuģošanas un navigācijas tehnisko līdzekļu atjaunināšana un modernizēšana;
* Ostas materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizācija
* Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana;
* Tirgus pētījumi u.c. reklāmas pasākumi, dalība starptautiskajās izstādēs.
 | 2025-2028 | Fondu finansējumsOstas pārvaldes finansējumsPašvaldības budžetsPrivātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvaldePašvaldība |
| 6. Jahtu tūrisma attīstības veicināšana  | * Jahtu ostas, tūrisma un servisa attīstība Kuivižu un Salacgrīvas ostā;
* Izbūvēt un attīstīt jaunas jahtu ostas piekrastes teritorijā, Ainažu un Tūjas molu atjaunošana.
 | 2025-2028 | Fondu finansējumsOstas pārvaldes finansējumsPašvaldības budžetsPrivātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvaldePašvaldība |
| 7.Videonovērošanas kameru uzstādīšana piekrastes stāvvietās | * Uzstādītas videokameras piekrastes teritorijā, drošības uzlabošanai.
 | 2025-2028 | Pašvaldības finansējums | Pašvaldība |
| **UZDEVUMS (U) 2.4.2. Veicināt alternatīvās enerģijas attīstību** |
| 1. Vēja parku apkalpošanas bāzes izveide | Līdzdarbība vēja parku izpētes zonas E5 vēja elektrostaciju parka izveides izpētes un izbūves procesā, ostas teritorijā izveidojot tam nepieciešamo tehnisko bāzi. | 2025-2028 | Fondu finansējumsOstas pārvaldes finansējumsPašvaldības budžetsPrivātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvaldePašvaldība |

**3.Prioritāte – Kvalitatīva infrastruktūra un atbildīga dabas resursu izmantošana un saglabāšana**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbības** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Ieviešanas periods** | **Finanšu resursi un avoti** | **Atbildīgie par īstenošanu** |
| **3.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Inženiertehniskās infrastruktūras uzlabošana** |
| **UZDEVUMS (U) 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu** |
| 1. Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija
 | * Infrastruktūras uzlabošana Vidrižu un Umurgas pagastā (Iegādāts traktors ar maināmo aprīkojumu Vidrižu pagastā un Umurgas pagastā)
* Iebraucamā ceļa un laukuma sakārtošana pie pārvaldes, bibliotēkas, doktorāta un mākslas skolas ēkas Ainažos;
* Pievedceļa attīstība ostas rajonā Salacas kreisajā krastā, satiksmes organizācijas maiņas izpēte (Rīgas un Jūrmalas ielas).
 | 2025-2026 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 2. Novada stāvlaukumu renovācija un atjaunošana | * Automašīnu stāvlaukumu pārbūve, gājēju ietves izveidošana Vilzēnos, tehniskā projekta izstrāde.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 3.Novada tiltu tehniskā apsekošana un dokumentācijas izstrāde | * Veikta tiltu tehniskā apsekošana un dokumentācijas izstrāde:
* Mehanizācijas iela – Torbgaļi;
* Zvejnieki – Ķelderi;
* Gāršas-Dunte;
* Noriņas- Mehāniskās darbnīcas;
* u.c. pašvaldības tilti.
 | 2025-2028 |
| 4.Novada tiltu rekonstrukcija | * Tilta "Tilts Rožu iela" 0,423km pārbūve par gājēju tiltu;
* Melderīši – Glāži (Staiceles pag.).
 | 2025-2028 |  |  |
| 5. Autobusu pieturu teritoriju labiekārtošana | * Veikti labiekārtošanas darbu plānošana un īstenošana autobusu pieturās.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsVSIA “Latvijas Valsts ceļi” finansējums | Pašvaldība VSIA “Latvijas Valsts ceļi” |
| **UZDEVUMS (U) 3.1.2. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību** |
| 1. Siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana | * Veikta siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana novada teritorijā.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība  | * Ūdens un kanalizācijas tīklu remonts un paplašināšana Staiceles pilsētā;
* Staiceles pilsētas NAI rekonstrukcija;
* Salacgrīvas pilsētas NAI rekonstrukcija –denitrifikācijas tvertnes izbūve (I kārta), otra otrreizējā nostādinātāja izbūve (II kārta), dūņu lauka rekonstrukcija (III kārta);
* Ūdens un kanalizācijas tīklu remonts un paplašināšana Limbažu pilsētā;
* Limbažu pilsētas NAI rekonstrukcija;
* Limbažu pilsētas dzeramā ūdens stacijas atdzelžošanas filtru rekonstrukcija;
* Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Alojas pilsētā;
* Bīriņu un Vidrižu atdzelžošanas sistēmas izveide;
* Bīriņu ciema kanalizācijas izbūves projekts Kļavu ielā;
* Skultes, Ziemeļblāzmas un Vārzas ciemu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve;
* Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Dārza un Kr. Barona ielā Viļķenē;
* Ūdensvada un kanalizācijas aku rekonstrukcija, noslēgarmatūru maiņa (ūdensvada skatakās) un digitālo attālināto skaitītāju uzstādīšana SIA “Limbažu siltums” darbības teritorijā;
* Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Tūjā;
* Tūjas ciema NAI rekonstrukcija;
* Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ainažos.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| **3.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Efektīva vides aizsardzība un labiekārtošana** |
| **UZDEVUMS (U) 3.2.1. Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu** |
| 1. Dabas aizsardzības plānu izstrādes veicināšana un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) | * Izstrādāti Dabas aizsardzības plāni un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanas pasākumi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000).
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsDabas aizsardzības pārvaldes finansējums | Pašvaldība,Dabas aizsardzības pārvalde |
| 2.Invazīvo augu sugu apkarošanas pasākumu veikšana  | * Veikti informatīvi pasākumi zemju īpašniekiem par latvāņu apkarošanas iespējām, izstrādāti saistošie noteikumi nekustamā īpašuma atlaidei īpašnieku motivēšanai.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde |
| 3. Zivju resursu apsaimniekošana un kontrole novada ūdenstilpēs | * Veikta ūdenstilpju uzraudzība zivju resursu izmantošanas kontrolei un malu zvejniecības apkarošanai.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsZivju fonds | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde |
| **UZDEVUMS (U) 3.2.2. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu** |
| 1. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas attīstība | * Notekūdeņu sistēmas un iekšpagalma infrastruktūras sakārtošana Staiceles pamatskolā.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 2. Meliorācijas sistēmu izveide, atjaunošana Limbažu novadā. | * Mazināta lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju pārmitrošanās;
* Rekonstruēto un izveidoto meliorācijas sistēmu garums.
 | 2027-2028 | Pašvaldības budžets | Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists |
| **UZDEVUMS (U) 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā** |
| 1. Vides aizsardzības prasībām atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide | * Izveidoto šķiroto atkritumu laukumu skaits atbilstoši Vides aizsardzības prasībām;
* Atkritumu urnu izvietošana novada teritorijā.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 2.Otrreizēji izmantojamo atkritumu savākšana, ieviešot dalītās vākšanas sistēmu | * Ieviesta otrreizēji izmantojamo atkritumu savākšana, dalītās vākšanas sistēmu.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība, ZAAO |
| 3. Novada parku, skvēru, atpūtas un citu publisko vietu, t.sk. pie ūdens, labiekārtošana | Labiekārtoti novada parki, skvēri, atpūtas vietas, t.sk. pie ūdens:* Braslavas muižas parka stādījumu atjaunošanai;
* Arboristu pakalpojumi Braslavas muižas ēku tuvumā esošo lielo bīstamo koku sakopšanai;
* Parka teritorijas sakārtošana Ainažos.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Pagasta pakalpojumu sniegšanas centri, ainavu arhitekts |
| * Bērnu rotaļu laukumu izbūve, elementu atjaunošana, laukumu uzturēšana, labiekārtošana, pielāgošana un modernizācija visā novada teritorijā;
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| * Vides elementu un rotājumu nodrošināšana;
 | 2025 |
| * Limbažu pilskalna teritorijas labiekārtošana;
* Lejas dzirnavu ezera uzplūdināšana.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Limbažu muzejs |
| * Apstādījumu atjaunošana un bīstamo koku zāģēšana novada teritorijā;
* Pašvaldībai piederošo Meža cirsmu kopšana;
* Kapu infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana;
* Riteņu statīvu, soliņu izveide un uzturēšana;
* Piekrastes (pludmales) teritoriju labiekārtošana un uzraudzība.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| * Promenādes attīstība gar Salacu Salacgrīvā.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ainavu arhitekts |
| * Atjaunot un uzlabot vides pieejamību Ainažu molam, kā tūrisma objektam.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Salacgrīvas apvienības pārvalde |
| * Limbažu 800 ietvaros parka Lielā ielā 2, Staicelē tehniskā projekta izstrāde un rekonstrukcija (estrāde, gājēju tilts, apgaismojums);
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Pašvaldība |
| * Ungurpils parka un Ungurpils dzirnavu ezera peldvietas iekārtošana.
 | 2025-2028 | Privātais finansējumsPašvaldības budžets |
| 4.Degradētu teritoriju revitalizācija | * Nodrošināta novada degradēto teritoriju apsekošana un reģistra izveide.
 | 2025 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| * Izstrādātā grants karjera “Bokardu karjers” rekultivizācija un labiekārtošana.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums |
| * Gājēju tilts pār Salacu (gaisa tilts) demontāža(Staicelē).
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums |
| 5.Pilsētvides objekta izveidošana | Izveidoti un novada teritorijā uzstādīti jauni pilsētvides objekti:* Staicelē Stārķu pils;
* Limbažos Mazā Hanza;
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums |
| 6.Pašvaldībai piederošo ēku ārtelpas labiekārtošana | * Labiekārtotas pašvaldībai piederošo ēku ārtelpas;
* Ainažu pilsētas centra - autoostas laukuma labiekārtošana.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  |
| 7.Noeju uz jūru izveide, teritorijas labiekārtošana | * Izveidoto noeju uz jūru skaits, labiekārtoto teritoriju skaits.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējumsDabas aizsardzības pārvaldes finansējums | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde |
| 8. Nobrauktuvju izveide un pārbūve piekļuvei pie jūras | * Veikta Jūrmalas ielas Salacgrīvā seguma pārbūve, izbūvēta ietve posmā no Jūras ielas līdz Avotu ielai, izbūvēts pievedceļš no Jūrmalas ielas līdz glābšanas stacijai;
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 9. Ceļa posma Meleki - Veczemju klintis ceļa uzlabošana | * Veikta ceļa seguma uzlabošana, profilēšana, nomaļu apauguma noņemšana, ievalku izveide.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 10. Sabiedrisko tualešu tīkla attīstība | * Ierīkotas sabiedriskās tualetes pie atpūtas, sporta un rekreācijas objektiem novada teritorijā un pilsētās.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| **3.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Mājokļu attīstība** |
| **UZDEVUMS (U) 3.3.1. Uzlabot iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti, pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu izveidei** |
| * + - 1. Uzlabot pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamā fonda kvalitāti.
 | * Uzlabota pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamā fonda kvalitāte;
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsFondu finansējums | Pašvaldība,Būvvalde |
| 2. Veicināt jauna dzīvojamā fonda attīstību. | * Izstrādāti noteikumi, kas veicinātu jauna dzīvojamā fonda attīstību novada;
* 12-dzīvokļu mājas būvniecības pabeigšana Staicelē, Cepļu ielā.
 | 2025 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība,Būvvalde |
| **UZDEVUMS (U) 3.3.2. Attīstīt sociālo dzīvojamo fondu** |
| 1.Risināt jautājumu par jauna sociālā dzīvojamā fonda būvniecību | * Izstrādāti risinājumi jauna sociālā dzīvojamā fonda būvniecībā.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība,Būvvalde |
| **3.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Mobilitātes attīstība** |
| **UZDEVUMS (U) 3.4.1.Novada ielu, ceļu un tiltu infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām** |
| 1. Pārrunu veikšana ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" par Valsts vietējās nozīmes autoceļu infrastruktūras uzlabošanu
 | * Veiktas pārrunas un panākta vienošanās ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" par Valsts vietējās nozīmes autoceļu apstrādi ar pretputekļu kārtu.
 | 2025 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2.Izstrādāt autoceļu un ielu remontu plānu | * Izstrādāts un aktualizēts autoceļu un ielu remontu plāns.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 3.Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve | Izbūvēti un rekonstruēti ielu apgaismojumi novada teritorijās, tai skaitā:* Ielas "Teterlīču iela" apgaismojuma izbūve;
* Veikta apgaismojuma uzstādīšana Skolas ielā, Pāles pagastā;
* Veikta Ainažu pilsētas ielu apgaismojuma izbūve;
* Veikta ielu apgaismojuma izbūves Skultes pagastā, Limbažu novadā 2.kārta;
* Veikta Pils, Sprīdīšu un Kļavu ielas apgaismojuma uzstādīšana  Vidrižos;
* Izstrādāts būvprojekts ielu apgaismojuma ierīkošanai Priedēs, Katvaru pagastā;
* Bojāto apgaismes stabu nomaiņa Alojas pilsētā.
 | 2026-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 4.Pieskaņot sabiedriskā transporta kursēšanas laikus iedzīvotāju vajadzībām | * Pieskaņoti sabiedriskā transporta kursēšanas laiki iedzīvotāju vajadzībām.
 | 2025 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 5.Izstrādāt nolikumu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju izmantot pašvaldības autotransportu īpašiem gadījumiem | * Izstrādāts nolikums, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju izmantot pašvaldības autotransportu īpašiem gadījumiem.
 | 2025 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 6.Skolēniekiem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide pie skolām pieguļošās teritorijās novadā | * Izveidoto pāreju skaits pie skolām un PII pieguļošām teritorijām novada.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| **UZDEVUMS (U) 3.4.2.Novada veloceļu un gājēju ietvju infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām** |
| 1.Veloceliņu infrastruktūras attīstība novadā. | * Izveidots veloceliņš posmā Aloja – Staicele.
* Veikta ceļa turpinājuma - uzbēruma, izveidošana veloceļam "Purgaiļi - Kūmiņi";
* Eiro Velo 13 īstenošana (Projektēta un izbūvēta vietējas un starptautiskas nozīmes veloinfrastruktūra).
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 2. Novada gājēju celiņu maršrutu attīstība. | * Novada gājēju celiņu maršrutu attīstība; izveidoto celiņa garuma palielināšana.
* Gājēju celiņa izveide no apdzīvotas vietas Liepupe, Liepupes pagasts līdz Jelgavkrasti, Liepupes pagasts;
* Gājēju celiņa projektēšana Pociemā.
 | 2026-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| **3.5.RĪCĪBU VIRZIENS (RV):** **Energoefektīva saimniekošana** |
| **UZDEVUMS (U) 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus** |
| 1.Pašvaldības dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošana | Pašvaldības ēkām izstrādāti energosertifikāti. Uzlabota pašvaldības dzīvojamo ēku energoefektivitāte. Veikta pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana:* Mājas Kalnāres jumta nomaiņa un dzīvokļa remonts;
* Katlu mājas izbūves projekts Vidrižos (Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Katlu mājai Vidrižos un Katvaru pagasta Pociemā);
* Veikta būvprojekta izstrāde bijušās Bīriņu skolas renovācijai, izveidojot dzīvokļus un sabiedriskās telpas.
 | 2025-2026 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 2.Pašvaldības ēku infrastruktūras uzlabošana | * Alojas administrācijas iekštelpu remonts Jūras ielā 13, Alojā;
* Alojas autoostas ēkas, Valmieras ielā 4, jumta remonts;
* Jauniešu centra "Čempiņš" fasādes siltināšana;
* Garāžas remonts Rīgas ielā 9, Limbažos;
* Lādes stacijas 2 dzīvokļu remonts;
* Elektroenerģijas pieslēgumu nodalīšana un jaunu pieslēgumu izveide objektiem Limbažu novadā, kuros privātpersonas lieto valsts vai pašvaldības iestādes elektroenerģijas pieslēgumu.
 | 2025-2026 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
|  | * Zvejnieku parka administrācijas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Sporta un atpūtas komplekss "Zvejnieku parks", Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis |
| * Veikt Salacgrīvas vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Ainažos ēkas infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus: ēkas ārsienu un pamatu siltināšanu, jumta seguma nomaiņu, sporta zāles kapitālo remontu;
* Ainažu pārvaldes un bibliotēkas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana;
* Liepupes pamatskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes celšana;
* Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Korģenes filiāles un Korģenes bibliotēkas ēkas energoefektivitātes celšana;
* Salacgrīvas kultūras nama energoefektivitātes celšana;
* Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas un muzeja telpu rekonstrukcijas 2. kārta, kā arī Sila ielas 2 pārējo telpu rekonstrukcija un ēkas energoefektivitātes celšana.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Salacgrīvas apvienības pārvalde, Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis |
| 3.Ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana pašvaldības ēkās | * Uzstādītas ugunsdzēsības sistēma pašvaldības ēkās;
* Ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa Umurgā;
* Ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa Limbažos.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība,SIA “Limbažu siltums” |
| 4.Apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana novadā | * Veikta apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana novadā;
* Ieviest un uzturēt novadā energopārvaldības un monitoringa sistēmu, kas ietver atbildīgās personas noteikšanu par sistēmas darbību un datu aktualizāciju.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |

**4.Prioritāte – Pieejamība un atklātība**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbības** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Ieviešanas periods** | **Finanšu resursi un avoti** | **Atbildīgie par īstenošanu** |
| **4.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sakārtota pārvaldība un iesaistoša sadarbība** |
| **UZDEVUMS (U) 4.1.1. Stiprināt pašvaldības un to iestāžu kapacitāti** |
| 1. Ciema teritoriju attīstības plāna izstrāde | * Izstrādāti ciemu teritoriju attīstības plāni.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2. Stiprināt pašvaldības un to iestāžu kapacitāti | * Paaugstinātas prasmes visu pašvaldības iestāžu darbiniekiem;
* Izstrādāts Limbažu novada teritorijas plānojums.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Administratīvā nodaļa, pašvaldības iestādes |
| 3.Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei, projektu īstenošana | * Palielinās piesaistīto projektu skaits un finansējuma apjoms.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 4.Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana | * Uzlaboti klātienē sniegtie pakalpojumi;
* Uzlaboti e-pakalpojumi.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Administratīvā nodaļa |
| 5.Uzlabot pašvaldības infrastruktūras materiāltehnisko bāzi | * Atjaunināta pašvaldības materiāltehniskās bāze modernu pakalpojumu sniegšanai.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| **UZDEVUMS (U) 4.1.2. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos** |
| * + - 1. Izstrādāt rīcības plānu jaunatnes politikas jomā jaunatnes iniciatīvas aktivizēšanai novadā.
 | * Nodrošināta jaunatnes politikas izstrāde un ieviešana novada;
* Izveidots novada jaunatnes iniciatīvu atbalsta fonds.
* Izveidota jaunatnes politikas īstenošanas vieta Skultē.
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2.Sabiedrības iesaiste ainaviskas un sakārtotas vides izveidē | * Veikta konkursa "Sakoptākā sēta" organizēšana.
 | Ik gadu | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa |
| 3.Nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju grupu aktivizēšana projektiem vides uzlabošanai | * Veikta NVO un iedzīvotāju grupu projektu konkursa organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija.
 | Ik gadu | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa |
| 4.Iedzīvotāju iniciatīvas aktivizēšana ieguldījumam novada attīstībā | * Piešķirts Limbažu novada pašvaldības finansējums biedrībām un nodibinājumiem.
 | Ik gadu | Pašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa |
| * Atbalsts nevalstiskām un reliģiskām organizācijām.
 | Ik gadu | Pašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa |
| 5.Iedzīvotāju iniciatīvas aktivizēšana ieguldījumam novada attīstībā | * Pašvaldības Līdzdalības budžeta izveide
 | Ik gadu | Pašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa |
| **UZDEVUMS (U) 4.1.3. Attīstīt pašvaldības, valsts institūciju, NVO un privāto sadarbību un partnerību** |
| 1. Attīstīt starptautisko sadarbību | * Sadarbības partnerība citās ES valstīs.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2. Attīstīt sadarbību ar apkārtējām pašvaldībām | * Sadarbības partnerība un sadarbības līgumi ar kaimiņu pašvaldībām.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 3. Veicināt NVO sektora aktivitāti un atbalstīt to iniciatīvas | * Izstrādāts atbalsta nolikums;
* Finansētas iniciatīvas;
* Veikts iniciatīvu pienesuma novērtējums;
* Dzīvnieku patversmes izveidošana Staicelē.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 4. Iesaistīt novada iedzīvotājus un uzņēmējus pašvaldības domes lēmumu apspriešanā un izvērtēšanā | * Regulāri tiek organizēti iedzīvotāju forumi un sabiedriskās apspriedes;
* Veikta iedzīvotāju aptauja.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| 5. Veidot sadarbību starp tūrisma uzņēmumiem, organizācijām, pašvaldību | * Izveidotas partnerības attiecības starp pašvaldību un sabiedrību.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | TIC, Pašvaldība, Pašvaldības iestādes, uzņēmēji |
| 6. Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | * Organizēti iedzīvotāju forumi dažādās novada apdzīvotās vietās.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa |
| 7. Sadarbība ar Limbažu novada izveidotajām uzņēmēju konsultatīvajam padomēm | * Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana Limbažu novadā un dialoga uzturēšana starp pašvaldību un Limbažu novada uzņēmējiem.;
 | 2025-2028 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa  |
| 8.Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai | * Veikts atbalsts programmas "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai" - tehniskās dokumentācijas izstrādei, organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija;
* Dzīvokļa mājas remonts Parka iela 22-2, Alojā.
 | 2025-2026 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība |
| **4.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Efektīva novada zīmola izveide un pašvaldības mārketinga uzlabošana** |
| **UZDEVUMS (U) 4.2.1. Veicināt novada atpazīstamību ārtelpā** |
| 1.Izstrādāt novada zīmols un marketinga stratēģija | * Izstrādāts zīmols un mārketinga stratēģija.
 | 2025-2027 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 2.Novada popularizēšana un informācijas pieejamības nodrošināšana | * Nodrošināta informācijas pieejamība, popularizēts pozitīvs un aktīvs novada tēls.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 3.Novada avīzes un interneta mājas lapas pilnveidošana un regulāra aktualizēšana | * Pilnveidoti informācijas sniegšanas kanāli iedzīvotājiem.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 4.Kultūrvēsturisko un tūrisma objektu, lauku sētu norāžu zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana novadā | * Stendi un norādes izveidotas atbilstoši zīmolam un mārketinga koncepcijai.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, TIC, Latvijas Valsts meži |
| 5.Suvenīru līnijas izstrāde | * Veikta Limbažu raksturīgā suvenīra attīstība sadarbībā ar uzņēmējiem, amatniekiem, iedzīvotājiem.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | Pašvaldība, NVO, TIC, P/A “LAUTA” |
| 6.Sadarbība ar fondu "Sudraba Limbaži" | * Līdzdalība mārketinga aktivitātēs.
 | Pastāvīgi | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | P/A “LAUTA” |
| **4.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sabiedrības drošības uzlabošana** |
| **UZDEVUMS (U) 4.3.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību novada teritorijā** |
| 1. Videonovērošanas kameru uzstādīšana | Uzlabota drošība publiskās vietas:* Videonovērošanas kameru uzstādīšana Vilzēnos;
* Videonovērošanas kameru uzstādīšana Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā.
 | 2025-2027 | Pašvaldības budžetsValsts budžeta līdzekļiFondu finansējums | PašvaldībaPašvaldības policija |