**PIELIKUMS**

Limbažu novada domes

23.11.2017. sēdes lēmumam

(protokols Nr.20, 32.§)

# Limbažu Mūzikas skolas un Limbažu Mākslas skolas

# REORGANIZĀCIJAS PLĀNS (2017.-2018.gads)

**Mērķis:** - paaugstināt kvalitatīvas profesionālās ievirzes izglītības mūzikā un mākslā pieejamību Limbažu novadā, paplašināt iespējas pilnvērtīgai izglītojamo spēju un interešu attīstībai, lietderīgi izmantojot pieejamos personāla un valsts un pašvaldības piešķirtos finanšu resursus.

# Uzdevumi:

1. Nodrošināt izglītības kvalitāti, pieejamību un daudzveidību.
2. Reorganizēt Limbažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes - Limbažu Mūzikas skolu (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4376902223, adrese: Parka iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001) un Limbažu Mākslas skolu (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4375902344, adrese: Jūras iela 27, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001) apvienojot vienā izglītības iestādē - **Limbažu Mūzikas un mākslas skolā**, (profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īsteno adresē Parka iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 un profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu īsteno adresē Jūras iela 27, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001).
3. Nodrošināt reorganizējamo izglītības iestāžu attiecināmo tiesību un saistību pāreju Limbažu Mūzikas un mākslas skolai.
4. Nodrošināt reorganizējamo izglītības iestāžu īpašumā (valdījumā) esošo līdzekļu un materiālo vērtību pāreju Limbažu Mūzikas un mākslas skolai.
5. Nodrošināt licencēto, akreditēto un realizēto izglītības programmu īstenošanas turpināšanu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņemšanu Limbažu Mūzikas un mākslas skolā.
6. Informēt reorganizācijā iesaistīto izglītības iestāžu darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par plānoto reorganizāciju, izglītības iestāžu reorganizācijas procesa rezultātā gūtajiem ieguvumiem un sniegt atbalstu reorganizācijas procesā iesaistītajām pusēm.

# Reorganizācijas plāns – veicamās darbības

# laikā no 2017.gada novembra līdz 2018.gada 1.jūlijam

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Veicamās darbības** | **Termiņš** | **Atbildīgais** | **Piezīmes par izpildi** |
|  | Izstrādāt izglītības iestāžu reorganizācijas plānu un saskaņot to Limbažu novada Domē | 2017.gada  23.novembris | Izglītības un kultūras nodaļa,  Juridiskā nodaļa |  |
|  | Rīkojums par Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja maiņu | 2017.gada  30.novembris | Administratīvā nodaļa,  Izpilddirektors |  |
|  | Materiālo vērtību, lietu sakārtošana un nodošana izglītības iestādes direktora pienākumu izpildītājai | 2017.gada  1.decembris | Limbažu Mākslas skolas direktore,  Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja |  |
|  | Sagatavot dokumentus un iesniegt tos Izglītības un zinātnes ministrijā un Kultūras ministrijā saskaņojuma saņemšanai par Limbažu Mākslas skolas un Limbažu Mūzikas skolas reorganizāciju ar 2018.gada 30.jūniju, izveidojot vienu izglītības iestādi Limbažu Mūzikas un mākslas skola ar 2018.gada 1.jūliju. | 2017.gada  30.decembris | Izglītības un kultūras nodaļa |  |
|  | Informēt Limbažu Mūzikas skolas pedagogus, tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus aizstāj) | 2017.gada  1.decembris | Limbažu Mākslas skolas direktore,  Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja |  |
|  | Limbažu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma izstrāde un Lēmuma projekta par Limbažu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu iesniegšana apstiprināšanai Limbažu novada Domē | 2018.gada 1.aprīlis | Limbažu Mākslas skolas direktore,  Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja, Juridiskā nodaļa,  Izglītības un kultūras nodaļa |  |
|  | Izvērtēt izglītības programmas, sagatavot licencēšanai vai licenču nomaiņai, iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā par attiecīgu grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu reģistrā saistībā ar šajā lēmumā noteikto reorganizāciju, nomainīt akreditācijas lapas | 2018.gada 1.maijs | Izglītības un kultūras nodaļa;  Limbažu Mākslas skolas direktore Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja |  |
|  | Precizēt Limbažu Mūzikas un mākslas skolas organizatorisko struktūru, pamatojoties uz to, izstrādāt amatu sarakstu un aktualizēto amatu aprakstus, iesniegt apstiprināšanai Limbažu novada Domē | 2018.gada maijs | Limbažu Mākslas skolas direktore,  Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Limbažu novada Domes lēmums Limbažu Mūzikas un mākslas skolas direktora apstiprināšanu ar 2018.gada 1.jūliju, saskaņojums ar Kultūras Ministriju; direktora amata algas apstiprināšana | 2018.gada  maijs | Izpilddirektors, Izglītības un kultūras nodaļa,  Administratīvā nodaļa |  |
|  | Paziņojumu (darbiniekiem) par grozījumiem darba līgumā (darba devēja maiņa) sagatavošana un izsniegšana darbiniekiem | 2018.gada 31.maijs | Limbažu Mākslas skolas direktore,  Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja |  |
|  | Vienošanās ar Limbažu Mūzikas skolas un Limbažu Mākslas skolas darbiniekiem par darba līguma grozījumiem sagatavošana un parakstīšana | 2018.gada jūnijs | Limbažu Mākslas skolas direktore,  Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja |  |
|  | Akts par darbinieku ikgadējo atvaļinājumu  inventarizāciju | 2018.gada jūnijs | Limbažu Mākslas skolas direktore,  Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja |  |
|  | Reģistrēt Limbažu Mūzikas un mākslas skolu Izglītības iestāžu reģistrā | 2018.gada jūnijs | Izglītības un kultūras nodaļa; |  |
|  | Reģistrēt Limbažu Mūzikas un mākslas skolu Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā | 2018.gada jūnijs | Finanšu nodaļa |  |
|  | Izveidot Limbažu Mūzikas un mākslas skolas lietu nomenklatūru, saskaņot to ar Valmieras zonālo valsts arhīvu | 2018.gada  jūlijs | Administratīvā nodaļa,  Limbažu Mūzikas un Mākslas skolas direktors |  |
|  | Limbažu Mūzikas skolas un Limbažu Mākslas skolas lietvedības un arhīva lietu nodošanu Valmieras zonālajam valsts arhīvam | 2018.gada  jūnijs | Administratīvā nodaļa ,  Limbažu Mākslas skolas direktore;  Limbažu Mūzikas skolas direktora pienākumu izpildītāja |  |
|  | Izveidot inventarizācijas komisiju, kurā iekļauti pārstāvji no Limbažu Mūzikas skolas un Limbažu Mākslas skolas; inventarizācijas veikšana | 2018.gada jūnijs | Finanšu nodaļa |  |
|  | Saskaņā ar Limbažu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā un normatīvajos aktos noteikto izstrādāt Limbažu Mūzikas un mākslas skolas iekšējos normatīvos aktus (t.sk. iekšējās kārtības noteikumus, izglītojamo uzņemšanas noteikumus, darba kārtības noteikumus), apstiprināt tos Limbažu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā noteiktajā kārtībā | 2018.gada  jūlijs | Limbažu Mūzikas un Mākslas skolas direktors |  |
|  | Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, aktualizēt drošības instrukcijas skolēniem un darbiniekiem | 2018.gada augusts | Limbažu Mūzikas un Mākslas skolas direktors |  |
|  | Apvienot Limbažu Mūzikas skolas un Limbažu Mākslas skolas budžetus | 2018.gada  jūlijs | Finanšu nodaļa,  Izpilddirektors |  |
|  | Veikt nepieciešamās darbības skolu datu (skolēni, pedagogi) ievadei Valsts izglītības informācijas sistēmā; Valsts izglītības informācijas sistēmas piekļuves nodrošināšana darbiniekiem | 2018.gada augusts | Izglītības un kultūras nodaļa  Limbažu Mūzikas un Mākslas skolas direktors |  |
|  | Sagatavot Limbažu Mūzikas un mākslas skolas pedagogu slodžu plānojumu 2018/2019 mācību gadam. | 2018.gada augusts | Limbažu Mūzikas un mākslas skolas direktors |  |
|  | Pārjaunot iestāžu slēgtos līgumus | 2018.gada 31.jūnijs | Limbažu Mūzikas un Mākslas skolas direktors |  |
|  | Limbažu Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāna izstrāde | 2018.gada novembris | Limbažu Mūzikas un Mākslas skolas direktors |  |
|  | Reorganizācijas komisijas sanāksmes | Pēc  nepieciešamības | Izpilddirektors |  |